附件5：

莆田市房屋建筑项目施工图设计文件联合审查路线图

（承诺时限：16个工作日）

合 格

不 合 格

市规划局窗口

受理咨询，向建设单位一次性告知所需材料

建设单位及设计单位及时准备施工图设计文件等相关主要材料

建设单位向各相关窗口提交施工图纸等主材料，提出预审申请

市气象局窗口

(2个工作日)

市消防支队窗口

(6个工作日)

市人防办窗口

(5个工作日)

市防雷监测中心(5个工作日)

图审机构

(6个工作日)

第二阶段 窗口预审阶段

（6个工作日）

各相关窗口提前介入和预审材料，并书面告知建设单位对施工图的预审意见

建设单位补齐所有材料，向各相关窗口提出正式申请

图审合格

第三阶段 正式审查阶段

（10个工作日）

图审机构

市防雷监测中心

技术审查中心

(10个工作日)

市规划局窗口

(7个工作日)

市气象局窗口

(2个工作日)

市消防支队窗口

(10个工作日)

市人防办窗口

(5个工作日)

各相关窗口按规定时限分别出具正式审批或审核意见

市技术审查中心 (6个工作日)

市规划局窗口

(6个工作日)

委托设计单位修编施工图设计文件（30个工作日内，不计入时限），报送施工图等设计文件并补齐补正所有材料，重新向有关窗口提出正式申请。

建设单位分别到各窗口领取审批或审核文件

市规划局（技术审查中心）应与图审机构等相关窗口积极沟通协调、密切配合，向建设单位一次性以书面告知图审预审过程中存在的问题。

第一阶段 窗口咨询阶段

（不计时限）

建设单位委托施工图设计单位，按照批复的设计方案，编制施工图设计文件。

前期预审合格的各相关窗口，在建设单位补齐补正其它所有相关材料后，应正式受理开具受理承诺单，录入网上办事大厅系统接受电子监控，并按规定承诺时限正式出具审批或审核意见。

各相关窗口出具预审收件单，并在6个工作日内对施工设计图纸等材料进行预审核。